BÀI LÀM: KẾ HOẠCH BÀI TẬP NHÓM (WBS, DoD & KANBAN)

Nhiệm vụ 1: Bảng chia việc WBS (3 giai đoạn)

| Mã | Tên công việc | Phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Chuẩn bị số liệu & Nội dung |  |  |
| V1 | Soạn 5 câu hỏi Google Forms | Huy | Ngày 2 |
| V2 | Thu thập 30-40 phản hồi | Cả nhóm | Ngày 3 |
| V3 | Tổng hợp số liệu & vẽ 3 biểu đồ | Lan | Ngày 4 |
| G2 | Soạn Báo cáo Word & Slide |  |  |
| V4 | Viết Word: Mở đầu & Số liệu | Huy | Ngày 5 |
| V5 | Viết Word: Phân tích & Giải pháp | Trang | Ngày 5 |
| V6 | Thiết kế Slide thuyết trình | Hoàng | Ngày 6 |
| G3 | Tập dượt & Nộp bài |  |  |
| V7 | Kiểm tra bài theo checklist DoD | Trang | Ngày 6 |
| V8 | Tập dượt (10p) & Nộp bài | Cả nhóm | Ngày 7 |

Nhiệm vụ 2: Checklist Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD)

1. File Word

- [ ] Cấu trúc: Trang bìa (đủ tên, MSV) →Mục lục tự động →Nội dung chính (8-10 trang) →Tài liệu tham khảo.

- [ ] Trình bày: Font Times New Roman, cỡ 13, giãn dòng 1.5, căn đều 2 bên.

- [ ] Chất lượng: Có ≥2 biểu đồ nét, 100% không lỗi chính tả.

2. File Slide

- [ ] Số lượng & Bố cục: Đúng 10-12 slide, cấu trúc mạch lạc.

- [ ] Trình bày: Cỡ chữ ≥24pt, tối đa 5-6 dòng/slide, màu tương phản rõ.

- [ ] Nội dung: Ưu tiên từ khóa/biểu đồ, có slide kết luận & Q&A.

Nhiệm vụ 3: Bảng Kanban & Điều chỉnh phân công

1. Bảng Kanban tiến độ (Tại Ngày 3)

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) (WIP = 1) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| • V3 (Vẽ biểu đồ) - Lan • V4 (Viết Word P1) - Huy • V5 (Viết Word P2) - Trang • V6 (Thiết kế Slide) - Hoàng • V7 (Kiểm tra DoD) - Trang • V8 (Tập dượt & Nộp) - Cả nhóm | • V2 (Thu thập phản hồi khảo sát) - Huy phụ trách chính | • V1 (Soạn Form) |

2. Khắc phục lỗi làm việc

- Hoàng: Dừng làm Slide ngay vì chưa có số liệu →Chuyển sang phụ thu thập survey (V2).

- Huy: Áp dụng WIP = 1, bỏ ôm đồm. Tập trung chạy xong V2 →Mới chuyển sang V4. San bớt V3 cho Lan, V5 cho Trang.